## Slide 1
Format implementatieplan
De Normaalste Zaak
Versie: 30-06-2022
Het format implementatieplan brengt de benodigde implementatiestappen in kaart. Op pagina 4 en 5 staat een fictief voorbeeld. Dit voorbeeld laat zien hoe het format gebruikt kan worden.

## Slide 2
IMPLEMENTATIEPLAN
ACHTERGRONDINFORMATIE & UITDAGING
TE IMPLEMENTEREN WIJZIGINGEN
SUCCES INDICATOREN
RISICO’S
..
2.
MIJLPALEN
TEAM
Rol | Naam
IMPACT | 
Organisatie | 
Proces | 
Systemen | 
Mensen | 
Mijlpaal | Betrokken/ Aanwezig | Datum

## Slide 3
Implementatieplan
AANPAK OP MAAT
Wijziging | Actiepunt(en) | Betrokkene(n) | Deadline

## Slide 4
IMPLEMENTATIEPLAN PREFERENT LKS PROCES DUCKSTAD
ACHTERGRONDINFORMATIE & UITDAGING
TE IMPLEMENTEREN WIJZIGINGEN (zie vershillenanalyse)
SUCCES INDICATOREN
RISICO’S
Voorloper blijven in LKS uitvoering, waar mogelijk huidige proces verder verbeteren​
Mogelijkheden verzilveren om huidige handmatige berekeningen (en daarmee samenhangende controles) te verminderen, door verder te automatiseren.
Doorlooptijd verlagen ​
Aanvraagformulier als leidraad voor informatieverzameling
Opnemen schriftelijke communicatie naar werkzoekenden in werkwijze.
Rappelleren opnemen in het werkproces.
Formaliseren signaleringsmoment einde contract / loonwaarde
Implementeren communicatie-set
Minder handmatig werk
Tevredenheid medewerkers die LKS uitvoeren
Positieve feedback van werkgevers en werkzoekenden
Beschikbaarheid afdeling functioneel beheer
Meekrijgen afdeling Inkomen
MIJLPALEN
PROJECTEAM
Rol | Naam
Coördinatie/ afstemming MT | Donald Duck
Implementatie ICT aspecten | Kwik, Kwek en Kwak
Implementatie communicatie-set | Katrien Duck
Communicatie | Dagobert Duck
IMPACT | 
Organisatie | Laag. Huidige rollen en verantwoordelijkheden blijven zoals ze zijn.
Proces | Laag: procesmatige wijzigingen zijn gemakkelijk inpasbaar
Systemen | Gemiddeld: LKS implementatie laten samenlopen met al bestaande initiatieven voor verdere automatisering
Mensen | Gemiddeld: zorgen dat met name werkconsulenten goed geïnformeerd zijn en kunnen wennen aan de veranderde werkwijzen
Mijlpaal | Betrokken/ Aanwezig | Datum
Implementatie voorbereidingen afgerond | projectteam | 25-5
Kick off | Projectteam, werkconsulenten, administratie | 1/6
Start werken volgens preferent proces | Zie kick off | 3/6
Evaluatieworkshop | Zie Kick off | 1/8
Fictief voorbeeld

## Slide 5
Implementatieplan
AANPAK OP MAAT
Wijziging | Actiepunt(en) | Betrokkene(n) | Deadline
Aanvraagformulier als leidraad voor informatieverzameling | Werkconsulenten informeren over hoe ze het aanvraagformulier moeten gebruiken. Aanvraagformulier ondersteunen in ICT systemen. | Dagobert Duck Kwik en Kwek | 25-3
Opnemen schriftelijke communicatie medewerkers in het werkproces | Nieuw proces opnemen in handboek Werkinstructie maken | Donald Duck, Kwik en Kwak | 25-5
Rappelleren opnemen in het werkproces | Nieuw proces opnemen in handboek Werkinstructies maken | Donald Duck Kwak | 25-5
Formaliseren signaleringsmoment | Nieuw werkproces opnemen in handboek Werkinstructies maken Functie aanzetten in ICT systeem | Kwik, Kwek en Kwak | 25-5
Implementatie inhoud communicatie-set | Look en feel communicatiemateriaal aanpassen aan eigen huisstijl Communicatiemateriaal ophangen in ICT systeem. | Katrien Duck Kwek | 25-5
Organiseren Kick-off en Evaluatie sessie | Voorbereiden presentatie Uitnodigen deelnemers Notulen en afspraken vastleggen | Donald Duck Katrien Duck | 28-5 (kick off) 25-7 (evaluatie)
Fictief voorbeeld